乌审旗公安局国有资产清查工作方案

为全面摸底“家底”，进一步规范和加强国有资产管理，夯实预算一体化资产管理信息系统数据，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合，提高国有资产使用效益，依据《行政事业性国有资产管理条例》、《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》、《政府会计制度》、《乌审旗行政事业单位国有资产管理办法》等相关规定，乌审旗公安局决定组织开展国有资产清查工作，为保证资产清查工作顺利开展，现制定如下工作方案。

一、组织机构

此次国有资产清查工作由警务保障室牵头，聘请有资质的第三方机构实施。全局各部门负责配合第三方机构完成资产清查工作。

为了保证资产清查工作顺利进行，决定成立乌审旗公安局国有资产清查工作领导小组，领导小组成员如下：

组  长：李建山         公安局党委委员、副局长

副组长：宝音达来       警务保障室主任

吴文业         督查审计信访大队负责人

卓娜           警务保障室教导员

成  员：交管大队、看守所、武警中队局属各部门及各派出所负责人

清查工作办公室设在警务保障室，具体由吴小英负责。

二、工作目标

（一）全面摸清家底。结合2022年行政事业单位国有资产报告的编报数据及国有资产运行实际数据，对全局基本情况、资产情况全面清查，真实、完整、系统地反映全局资产状况，根据资产清查情况建立资产管理台账、落实管理责任，分析资产盘盈、盘亏状况，为规范资产管理和调整资产账簿奠定基础，确保资产账实相符、账卡相符、账账相符。

（二）发现存在问题。各部门在清查中要全力配合第三方机构，发现目前资产使用管理中存在的问题，要分析产生的原因，寻求解决办法，制定解决问题方案、措施，通过完善手续，采取合规合法措施最终实现各类账簿、卡片、实物之间的对应关系。

（三）完善管理制度。根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施，按照《乌审旗行政事业单位国有资产管理办法》规定、建立健全乌审旗公安局国有资产管理制度。

三、清查基准日和范围

（一）清查基准日。此次国有资产清查工作统一以2023年8月31日为资产清查基准日。

（二）清查范围。交管大队、武警中队（本级财政支付属乌审旗公安局管理资产）及局属各部门。

四、清查步骤

(一)准备阶段（2023年9月8日至9月24日）

讨论确定乌审旗公安局国有资产清查工作方案，成立资产清查工作领导小组，下发乌审旗公安局国有资产清查工作的通知文件。

（二）核查阶段（2023年9月25日至11月25日）

各部门严格按照《清查方案》要求，全力配合旗局聘请的会计师事务所积极开展核查工作，为下步固定资产扫码登记工作打牢基础。由会计师事务所根据各部门资产盘点清查情况，进行资产清查审核汇总。出具资产清查专项审计报告、鉴证报告。

（三）总结整改阶段（2023年12月）

1．资产清查工作领导小组全面梳理分析资产清查过程中存在的问题，提出解决措施和办法。对全局资产清查工作进行总结，向局党委、旗财政局报告乌审旗公安局国有资产情况，为下一步资产管理提出改进措施奠定基础。

2．警务保障室根据实际情况，完善单位内部的固定资产管理办法及内部控制制度。并将清查中发现的问题按照《乌审旗行政事业单位国有资产管理办法》要求，采取完善手续、调拨使用、调整资产账目、核销资产等措施规范资产管理，做到财务管理系统与资产管理系统之间的账账相符，资产账表与实物之间的账实相符。

3、各部门要建立资产台账，层层落实管理责任。要在旗局资产管理部门的统一管理下，按固定资产的类别、使用地点，由各部门负责具体管理，落实到实际使用人，在人员调整、岗位变动等要办理资产移交手继。要制定与岗位责任制相结合的固定资产管理制度，保证固定资产的安全完整。

五、工作要求

（一）加强领导。各部门按照方案要求，确定专人负责配合第三方开展资产清查工作，确保本部门国有资产清查工作安排有序、顺利开展、按期推进。认真组织学习相关文件，准确把握清查口径要求，避免重复统计、错误统计，确保资产清查结果真实、准确、完整。

（二）严肃纪律。各部门应坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不得瞒报虚报，不得干预第三方机构依法执业。

（三）积极配合。各部门应积极配合清查工作，提供真实、准确的资产信息，确保资产清查工作保质保量完成。

附件：乌审旗公安局各部门固定资产管理员名单及联络方式

乌审旗公安局

2023年10月7日