乌审旗文化和旅游局关于重大事故隐患专项

排查整治2023行动工作方案的通知

局属各股室、各二级单位、各文旅企业：

根据《乌审旗安全生产委员会关于印发<全旗重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案>的通知》文件精神，为认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，深入落实全国安全防范工作视频会议、全区重大事故隐患专项排查整治行动动员部署会议精神和《鄂尔多斯市安全生产委员会关于印发<全市重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案>的通知》（鄂安发〔2023〕10号）要求，推动重大安全风险防控措施落实，按照旗人民政府统一部署，从即日起在全旗开展重大事故隐患专项排查整治2023行动（以下简称专项行动），为确保行动有效落实，特制定本实施方案：

一、组织领导

为确保重大事故隐患专项排查整治2023行动有序开展，结合我局工作实际，特成立领导小组，具体成员及责任分工安排如下：

组   长：张  军      文化和旅游局党组书记、局长

副组长：乌  敦      旗派驻宣传文化系统纪检组组长

崔君梅      文化和旅游局党组成员、副局长

冯  渊      文化和旅游局党组成员、副局长

布  赫      文化和旅游局党组成员、副局长

苏雅拉达来    文化和旅游局党组成员、乌兰牧骑队长

成   员：哈斯巴雅尔  工会主席、公共服务股股长

边国栋      文旅事业发展中心主任

锡林塔娜    文化市场综合行政执法局局长

哈斯达来    文化馆馆长

郑占义      遗产保护股股长

娜布庆花    图书馆馆长

金  海      马头琴乐团团长

陶格通其木格 文物保护中心主任

苏勒德      非物质文化遗产保护中心主任

边小龙      文化和旅游局办公室主任

乌  兰      文学艺术股股长

段玉荣      文旅产业股股长

布日勒吉    审批监管股股长

乌仁曹      文化和旅游局办公室工作人员

专项行动领导小组下设三个工作组，各工作组要严格按照“管行业必须管安全”和“谁主管、谁负责”原则，带队深入各单位、场所开展安全生产隐患排查专项整治行动。

1.安全督查一组：检查各类文化经营场所、星级饭店、A级旅游景区、旅行社、影剧院、旅游厕所等。

一组组长：布  赫

一组组员：边国栋

锡林塔娜

布日勒吉

文化市场综合行政执法局工作人员

2.安全督查二组：检查图书馆、文化馆等公共文体场所（馆）、办公场地等。

二组组长：崔君梅

二组组员：哈斯达来

娜布庆花

3.安全督查三组：检查博物馆、文保中心、各级文保单位等 。

三组组长：冯  渊

三组组员：郑占义

陶格通其木格

二、排查整治时间

2023年5月12日至2023年12月10日

三、工作任务

安全督查小组根据职责分工和检查重点，切实指导检查各领域安全生产工作。

（一）安全督查一组重点检查内容

强化文体和旅游企业的安全监管执法，对印刷出版单位、互联网上网服务经营场所、游艺娱乐场所、歌舞娱乐场所和营业性演出、文化艺术经营活动执行有关安全生产法律法规的情况进行监督检查，检查文体和旅游企业在建工程项目施工安全。检查旅行社企业安全生产及应急管理工作，督促景区建立具备开放的安全条件，检查星级饭店承办大型会议、婚庆活动的应急疏散和保障措施，检查影剧院加强消防安全管理等措施，检查旅游领域在建工程项目施工安全。

（二）安全督查二组重点检查内容

强化公共文化领域所属单位的安全监督管理，指导图书馆、文化馆等文化单位和重大文化活动、基层群众文化活动加强安全管理，检查公共文化活动的安全防范措施的落实情况，检查文化领域在建工程项目施工安全。

（三）安全督查三组重点检查内容

强化文物保护领域所属单位的安全监督管理，指导博物馆、文保中心、文物保护单位（点）加强安全管理，落实安全防范措施，检查文保领域在建工程项目施工安全。

四、工作要求

（一）强化领导，落实监管责任。安全督查小组结合各行业实际，建立任务清单，明确排查目标，压实工作责任，全方位排查，不留死角，不走过场，确保检查工作取得实效。

（二）制定措施，完成目标任务。各分管领导要根据各自分管领域制定专项行动措施，深入各单位及场所开展全面深入、细致彻底的安全生产隐患排查专项整治行动，确保排查要全面、隐患能整改。

（三）加强教育，增强安全意识。隐患排查专项整治行动过程中，各督查小组要深入开展安全宣传和“点对点”警示教育，提升对安全生产违法违规行为的警示震慑效果，切实增强文旅系统从业人员安全意识，提升公众安全素质。

五、资料报送

各督查小组要严格落实好乌审旗文化和旅游局安全生产标准化管理工作机制，即日起至12月10日，每周五上午下班前上报检查情况，对发现的隐患，及时将检查情况及照片报送至局办公室，局办公室汇总后同意上报旗安委办。

联系人：乌仁曹

联系电话：0477—7216281 15049894034

乌审旗文化和旅游局

2023年5月22日