关于印发“相约草原·恋上暖城”第十六届

鄂尔多斯民风民俗旅游风情节暨乌审旗

第二届旅游那达慕活动方案分工的通知

局属各股室、二级单位：

为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，继续推动文化繁荣，建设文化强国，合力抓好文旅融合发展新契机，办好文旅产业融合新盛会，根据“河套人”发现100周年国际论坛及“十个一百”系列活动，我旗将举办“相约草原·恋上暖城”第十六届鄂尔多斯民风民俗旅游风情节暨乌审旗第二届旅游那达慕活动，不断树立乌审旗文化旅游品牌形象，促进优秀传统文化实现创造性转化、创新性发展，拉动乡村文化产业振兴，形成主题活动和惠民消费相互呼应，激发公众文化、旅游、体育消费热忱，大幅提振文化旅游市场发展信心，推动我旗文化和旅游产业高质量发展。

一、活动主题

相约草原 遇见那达慕

二、活动地点

乌审走马文化旅游度假区

三、活动时间

2023年8月18日——2023年8月22日

四、活动组织单位

**主办单位：**鄂尔多斯市文化和旅游局

 乌审旗人民政府

**承办单位：**中共乌审旗委宣传部

 中共乌审旗委统战部

 乌审旗文化和旅游局

乌审旗民族事务委员会

苏力德苏木人民政府

乌审旗乌兰牧骑

乌审旗文旅事业发展中心

乌审旗体育事业发展中心

五、活动内容

（一）第十六届鄂尔多斯民风民俗旅游风情节暨乌审旗第二届旅游那达慕活动开幕式

**活动内容**：安塞腰鼓、马术表演、乌审马选美展演、乌兰牧骑、马头琴交响乐团、陕北民歌、鄂尔多斯民歌演出。

**活动时间：**8月18日

**责任人：**胡雅格

**责任单位：**局办公室、乌兰牧骑、文旅事业发展中心、马头琴乐团、文化馆、文学艺术股。

（二）乌审走马文化展示活动

**活动内容：**乌审走马装饰选美大赛、套马表演、千里驹找妈妈活动。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**崔君梅

**责任单位：**遗产保护股、非遗中心

（三）非遗传习活动（那达慕三项竞技）

**活动内容：**少年搏克全国邀请赛、乌审旗第六届“察罕苏力德草原”杯蒙古象棋传习活动，骑马、射箭、摔跤三项竞技比赛。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**布赫

**责任单位：**各股室、各二级部门

（四）非遗文创大赛

**活动内容：**手工艺技能大赛、旅游商品、文创产品展示展销活动。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**崔君梅

**责任单位：**文旅事业发展中心、非遗中心、文旅发展股

（五）蒙陕宁非遗、美食展销活动

**活动内容：**非遗刺绣、非物质文化遗产手工艺制作、美食展销、乌审味道。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**崔君梅

**责任单位：**文旅事业发展中心、非遗中心

（六）草原露营节

**活动内容：**啤酒DJ狂欢专场、帐篷露营、自助烧烤。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**布赫

**责任单位：**文旅事业发展中心、文化市场综合行政执法局

（七）草原优品物资交流会

**活动内容：**乌审旗地标农畜品展销：细毛羊、草原红牛、皇香猪、巴图湾鲤鱼、乌审马。绿色乌审农特产展销：展销乌审旗各集体经济及企业知名产品。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**冯渊

**责任单位：**各股室、各二级部门

（八）政策法规宣传活动

**活动内容：**民族团结教育主题宣传、政策法律普及、文明旅游宣传、文物法宣传、图书、艺术类展销及电影放映。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**布赫

**责任单位：**各股室、各二级部门

（九）“夏日狂欢 音你而来”惠民演出活动

**活动内容：**乌兰牧骑《守护》、马头琴交响诗《萨拉乌苏天地歌》“文化独贵龙”专场演出、周边旗区文化交流活动。

**活动时间：**8月18日——8月22日

**责任人：**苏雅拉达来

**责任单位：**乌兰牧骑、马头琴乐团、文化馆、文学艺术股

六、组织保障

为保障各项活动顺利举办,特成立工作领导小组,具体成员如下:

**组 长：**张 军 文化和旅游局党组书记、局长

**副组长：**乌 敦 派驻宣传文化系统纪检组组长

崔君梅 文化和旅游局党组成员、副局长

冯 渊 文化和旅游局党组成员、副局长

布 赫 文化和旅游局党组成员、副局长

 苏雅拉达来 文化和旅游局党组成员、乌兰牧骑队长

**成 员：**边国栋 文旅事业发展中心主任

 锡林塔娜 文化市场综合行政执法局局长

哈斯达来 文化馆馆长

陶格通其木格 文物保护中心主任

金 海 马头琴乐团团长

苏勒德 文化馆副馆长、非遗保护中心主任

胡雅格 乌兰牧骑副队长

呼斯乐图 图书馆副馆长

哈斯巴雅尔 工会主席、公共服务股股长

边小龙 局办公室主任

郑占义 遗产保护股股长

乌 兰 文学艺术股股长

段玉荣 文旅发展股股长

 布日勒吉 审批监管股股长

领导小组下设综合协调组、安全保障组、宣传报道组、后勤保障组、演出服务组五个工作组,职能职责如下。

（一）综合协调组

**组 长：**冯 渊 文化和旅游局党组成员、副局长

**成 员：**边国栋 文旅事业发展中心主任

胡雅格 乌兰牧骑副队长

苏勒德 文化馆副馆长、非遗保护中心主任

 哈斯巴雅尔 工会主席兼公共服务股股长

边小龙 局办公室主任

段玉荣 局文旅发展股股长

乌 兰 局文学艺术股股长

解 芳 文旅事业发展中心促进股股长

任绒绒 局办公室秘书

王进璐 局办公室秘书

赵艳萍 局办公室秘书

陈 岗 非物质文化遗产保护中心干事

李雪军 文旅事业发展中心干事

**工作职责：**

1.负责做好现场活动的组织、筹备，活动开幕式，以及活动期间各项工作的总体组织策划，并根据工作需要适时向其他各工作组安排部署工作任务。

2.负责对接筹备领导小组各类协调会议、讲话草拟，做好会议记录，准备、整理、存档相关资料，及时将活动进展情况、存在问题及整改情况汇报领导小组。

3.做好活动期间的各类证件的需求汇总、制作、分配和登记发放工作。

4.负责对接部门活动期间信号通畅工作。

5.负责对接部门活动期间电力安全保障工作。

6.完成领导小组交办的其他工作。

（二）安全保障组

**组 长：**布 赫 文化和旅游局党组成员、副局长

**成 员：**锡林塔娜 文化市场综合行政执法局局长

陶格通其木格 文物保护中心主任

杜 乐 局办公室干事

斯 琴 局办公室干事

文化市场综合行政执法局全体执法人员

文物保护中心部分人员

**工作职责：**

1.制定安全应急预案，做好应急处置工作；

2.负责联系公安、交管、消防等部门做好活动期间人员安保、消防应急、道路管制、车辆停放和安全警戒工作；联系卫健委、电力、通讯等部门做好人员医救、供电保障、通讯保障等工作；

3.配合卫健委、应急管理局完成相关工作；

4.做好领导小组临时交办的其他工作任务。

（三）宣传报道组

**组 长：**崔君梅 文化和旅游局党组成员、副局长

**成 员：**边国栋 文旅事业发展中心主任

 苏勒德 文化馆副馆长、非遗保护中心主任

边小龙 局办公室主任

 许海霞 局办公室干事

乌云布拉格 局办公室干事

阿拉腾达来 局办公室干事

赵艳萍 局办公室秘书

**工作职责：**

负责活动期间新闻媒体宣传报道总体工作，制定宣传报道工作方案，工作任务分解细化到具体干事。负责审核、报道新闻内容及重大稿件。

（四）后勤保障组

**组 长：**崔君梅 文化和旅游局党组成员、副局长

**成 员：**边国栋 文旅事业发展中心主任

 苏勒德 非物质文化遗产保护中心主任

边小龙 局办公室主任

娜仁图雅 局财务室主任

高巧霞 局会计

塔 娜 局出纳

蒋 丽 局财务室干事

王进璐 局办公室秘书

其木格 局公共服务股干事

萨日娜 文旅事业发展中心干事

**工作职责：**

1.负责工作人员食宿安排及服务工作。

2.负责活动所涉及采购项目的采购、招投标办理及经费保障等工作

3.负责对接部门在活动开展前，开展村容村貌和道路沿线环境卫生整治工作。

4.完成领导小组交办的其他工作。

（五）演出服务组

**组 长：**苏雅拉达来 文化和旅游局党组成员、乌兰牧骑队长

**成 员：**哈斯达来 文化馆馆长

胡雅格 乌兰牧骑副队长

金 海 马头琴乐团团长

苏勒德 文化馆副馆长、非遗保护中心主任

乌 兰 局文学艺术股股长

哈斯图亚 局办公室干事

戈 壁 局文学艺术股干事

乌日娜 局公共服务股干事

特日格乐 文旅事业发展中心干事

**工作职责：**

1.负责系列活动演出服务工作。

2.负责演出舞台布置，包括灯光、音响、舞美等工作。

3.做好领导小组临时交办的其他工作任务。

六、工作要求

(一)本届旅游活动时间紧任务重,各负责人要高度重视,迅速行动,亲自部署细化每项工作任务,责任到人,确保各项活动顺利进行。

(二)各负责人要结合各自承担的活动成立相应工作组,并制定各项活动的具体实施方案,尽快组织开展工作,确保各项活动如期开展，保障活动顺利举行。

(三)各负责人对接公安、交通、消防、供电、卫生、食品安全等部门要制定相应保障应急预案。

 乌审旗文化和旅游局

 2023年8月9日