乌文旅发〔2025〕7号

乌审旗文化和旅游局关于印发《2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动方案》的通知

各苏木镇人民政府，旗直各部门、各人民团体、各直属单位及有关企事业单位：

经旗委、政府同意，现将《2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

乌审旗文化和旅游局

2025年5月22日

2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动方案

为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平文化思想和党的二十届三中全会精神，全面铸牢中华民族共同体意识，打响北疆文化品牌，常态化开展公共文化惠民活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，引导社会各界人士积极参与到全旗经济社会文化发展中，营造绿色、健康、积极向上的良好氛围，推动中国式现代化发展乌审新实践，决定举办2025年“百日消夏”系列文化活动。现将有关事项通知如下：

一、工作机构

为确保活动安全、高效、有序开展，圆满完成各项工作任务，特成立工作组，具体组成人员如下：

组  长：马亚栋    旗委常委、政府副旗长

副组长：任建勋    旗委常委、宣传部部长

范春慧    旗人民政府副旗长

成  员：谷子海    旗人民政府办公室副主任

边  良    旗委宣传部常务副部长、文明办主任

张  军    旗文化和旅游局局长

张国栋    旗公安局政委

呼日亚图  旗卫生健康委员会主任

王晓光    旗应急管理局局长

王占永    旗融媒体中心主任

毕肇南    旗网络安全应急指挥中心主任

郭  强    旗消防救援大队大队长

巴特尔     鄂尔多斯市公安局交通管理支队乌审旗大队队长

崔  凯    鄂尔多斯市乌审供电分公司经理

哈斯达来  旗文化馆馆长

工作组另设以下七个工作小组：

（一）安全应急组

组  长：谷子海    旗人民政府办公室副主任

副组长：王晓光    旗应急管理局局长

职能职责：

确保“百日消夏”系列文化活动的顺利进行，有效预防和应对各类突发安全事件。及时收集并分析活动现场的安全信息，制定并执行相应的安全措施。在突发事件发生时，迅速启动应急预案，组织人员疏散、医疗救助等紧急措施，最大程度减少人员伤亡和财产损失。与相关部门保持密切联系，共同维护活动现场的秩序与安全，确保各项活动在安全、有序的环境中顺利开展。

（二）文化活动组

组  长：张  军    旗文化和旅游局局长

副组长：哈斯达来  旗文化馆馆长

职能职责：

负责策划、组织和活动的执行，协调各方资源，包括场地、设备、人员等，确保活动的顺利进行。与其他相关部门紧密合作，共同为活动的成功举办提供有力保障。

（三）交通、安全保卫组

组  长：张国栋    旗公安局政委

副组长：巴特尔     鄂尔多斯市公安局交通管理支队乌审旗大队队长

职能职责：

负责提前规划活动现场的交通流线，根据活动规模和参与人数，合理安排停车区域，加强现场交通疏导，确保交通流畅，及时应对可能出现的交通突发事件。制定并实施详细的安全保卫方案，确保活动现场的安全稳定。配备专业的安保人员，应对可能出现的突发状况，确保活动安全有序进行。

（四）宣传报道组

组  长：边  良    旗委宣传部常务副部长、文明办主任

副组长：王占永    旗融媒体中心主任

职能职责：

负责活动期间新闻媒体宣传报道总体工作，制定宣传报道工作方案，工作任务分解细化到具体工作人员。负责审核、报道新闻内容及重大稿件。

（五）电力保障组

组  长：崔  凯    鄂尔多斯市乌审供电分公司经理

副组长：高建荣    鄂尔多斯市乌审供电分公司配电运维班班长

职能职责：

负责在活动前对广场的电力设施进行全面的检查和维护，确保所有设备处于良好状态，能够满足活动期间的用电需求。根据活动规模和特点，合理配置电力资源，确保电力供应的稳定性和安全性。

（六）医疗保障组

组  长：呼日亚图  旗卫生健康委员会主任

副组长：曹增福    旗人民医院院长

职能职责：

负责应对可能发生的突发情况设立临时医疗点，为群众提供及时的医疗救助服务和专业的医疗救治。与活动组织方保持密切联系，共同协调处理各类紧急情况。

（七）消防安全保障组

组  长：郭  强    旗消防救援大队大队长

职能职责：

负责对广场文化活动区域进行全面的消防安全检查，及时发现并消除火灾隐患。对活动场地、临时搭建的设施、电器线路等进行仔细检查，确保符合消防安全规范。严密监控活动现场的火源和消防设施。与消防部门保持紧密联系，确保在紧急情况下能够及时得到专业的救援支持。

- 演出要求

各演出单位（民间文艺团体）必须严格遵循意识形态要求，认真开展演出节目的审核工作，务必杜绝任何形式的意识形态问题。语言类节目（如小品、三句半、相声等）的文字内容需进行深度审查，在演出单位完成初步审核后，提前5个工作日将演出节目单提交至乌审旗文化馆，接受二审。获得准予演出批复后，可正式开展演出任务。

三、活动时间及地点

（一）2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动启动仪式

时间：2025年5月29日（星期四）19:30

地点：苏里格广场

（二）2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动（活动安排表后附）

时间：2025年5月29日--2025年8月24日

地点：苏里格广场

附：2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动安排表

附：

2025年乌审旗“百日消夏”系列文化活动安排表

| 演出时间 | 演出地点 | 内容 | 演出单位 | 文体特派员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月29日（星期四） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 启动仪式（宣传文化系统） | 呼雅格 | 13847706373 |  |
| 5月31日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会（端午节） | 嘎鲁图镇老年文体秧歌协会 | 吉仁巴雅尔 | 15149461001 |  |
| 6月 1日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会（儿童节） | 教体系统 | 娜日格乐 | 13789572998 |  |
| 6月 6日（星期五） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗草原文化二人台艺术协会 | 音格尔 | 15048763175 |  |
| 6月 7日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 南丁吉布哈文化独贵龙 | 娜仁花 | 15047356687 |  |
| 6月8日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗职业中学专场文艺演出 | 蔡晓亮 | 15149383945 |  |
| 6月14日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 永丽莺歌燕舞 | 伊茹恒 | 18604774545 |  |
| 6月20日（星期五） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审召镇乌那甘布日都文化独贵龙 | 珠娜 | 13474884147 |  |
| 6月28日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 嘎鲁图镇脑敏乌音嘎三弦协会 | 咏梅 | 18247716899 |  |
| 7月1日（星期二） | 苏里格广场 | 文艺晚会（ 建党节） | 萨拉乌苏文化独贵龙 | 苏力德 | 18247770931 |  |
| 7月5日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 狂飙鼓社 | 王凤龙 | 15047133507 |  |
| 7月6日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗老年旗袍协会 | 韩静 | 15598707899 |  |
| 7月12日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗奇点艺术培训有限公司 | 塔娜 | 18648029343 |  |
| 7月18日（星期五） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗爱语音艺术培训中心 | 陈春 | 13947788416 |  |
| 7月19日（星期六 ） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗舞韵艺术培训责任公司 | 牡丹 | 18647768454 |  |
| 7月20日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 伟力斯少儿舞蹈中心专场演出 | 巴德玛 | 13948776333 |  |
| 7月25日（星期五） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗阿音苏顿舞蹈培训中心 | 哈布日 | 18347741517 |  |
| 7月26日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 梦想金话筒 | 晶晶老师 | 15384749737 |  |
| 7月27日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 察汗苏力德中老年民间艺术团 | 佟静 | 15849748085 |  |
| 8月2日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 图克镇人民政府 | 白惠蓉 | 15714773392 |  |
| 8月3日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗尚达郭勒文艺队 | 娜日苏 | 13847714933 |  |
| 8月9日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 呼日胡民族文化协会 | 高娃 | 18847703099 |  |
| 8月10日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗天天音乐艺术培训 | 原慧 | 15104776984 |  |
| 8月17日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺演出 | 卫健委系统 | 萨仁图娜乐 | 15849715093 |  |
| 8月23日（星期六） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 图克镇业余乌兰牧骑 | 庆达 | 14747783222 |  |
| 8月24日（星期日） | 苏里格广场 | 文艺晚会 | 乌审旗民族事务委员会 | 哈斯乌都娜 | 13284847703 |  |