乌司发〔2022〕42号

乌审旗司法局关于《乌审旗司法行政系统

信息化“百日会战”活动实施方案》的通知

各司法所，局属各股室、队、中心、二级单位：

为了认真贯彻落实好自治区司法厅、市司法局“百日会战”活动的各项任务，全面推进我旗信息化工作有效开展，现将《乌审旗司法行政系统信息化“百日会战”活动实施方案》印发给你们，请各司法所，局属各股室、队、中心、二级单位结合自身实际，认真贯彻执行。

乌审旗司法局

2022年8月15日

乌审旗司法行政系统信息化

“百日会战”活动实施方案

为深入贯彻落实自治区司法厅《全区司法行政系统信息化“百日会战”活动实施方案》、市司法局《鄂尔多斯市司法行政系统信息化“百日会战”活动实施方案》的要求，结合我旗司法行政工作实际情况，特制定如下实施方案：

- 指导思想

认真贯彻落实司法厅王平副厅长在全区司法行政信息化“百日会战”动员会议上的讲话精神，紧紧围绕市司法局信息化工作各项任务，以提升我旗司法行政系统业务人员的技能和信息化水平为目标，以“百日会战”活动的方式掀起信息化活动高潮，力争圆满完成各项任务。

二、目标任务

通过开展“百日会战”活动，推动全旗司法行政信息化培训全覆盖、信息化应用全覆盖，以比武促应用，以应用促发展。截至活动结束，司法行政机构、人员，法律服务机构、人员，公证处、人员，数据采集率达到100%，数据准确率达到95%，日常业务网办率达到80%，办理案件覆盖率大幅提升。

三、对象及时间

活动参加对象：旗司法局、旗各律师事务所、旗公证处

活动时间:2022年7月24日—2022年10月31日。

- 形式及内容

- 组织开展信息化系统使用技术培训。

建立业务与信息化应用融合培训机制，充分利用信息化资源，采取远程视频和现场培训方式，学习用信息化平台录入基础数据、办理业务、业务监管、统计分析等技能。活动期间，确保旗司法行政机关全体干部职工、法律服务机构人员、公证处人员参训率100%，培训覆盖率100%，业务部门信息化应用能手覆盖率100%。

- 集中攻坚信息化系统数据录入和数据治理。

集中治理无效数据，推进数据录入，加强对业务数据录入情况的实时监督和定期通报。加强平台应用监督，紧盯信息化平台数据录入情况，加强机构、人员等基础数据核对工作，及时发现数据录入问题，及时整改。

- 开展信息化应用理论研讨。

司法局开展“智慧法治”信息化理论文章征集活动，从而提炼经验，用实践支撑理论研究，用理论指导信息化建设应用工作，带动全旗司法行政信息化工作再上新水平。

五、活动要求

（一）加强组织领导。

乌审旗司法局成立“百日会战”活动领导小组，指导各阶段活动的实施，配合市司法局做好活动的各项考核评比奖惩工作。

- 积极动员，抓紧宣传

司法局召开动员会后，各司法所、队、股室、律所、公证处负责人，将“百日会战”活动精神宣传、贯彻落实到各自的实际工作中，普法与依法治理股加强活动宣传。做到人人明确目标，全员参与，形成比、学、赶、帮、超的良好局面。

- 加强督促指导。

加强对司法所、律师事务所、公证处相关业务系统应用的指导，提出数据录入和甄别要求，做到数据的录入、治理及时，保证录入的业务数据真实有效。按要求开展司法局相关股室、律所、公证业务数据录入及治理，并对录入的数据进行审核把关。

（四）加强信息反馈工作

严格按照自治区司法厅、市司法局“百日会战”动员部署、实施推进、达标考评三个阶段的活动安排，及时向市司法局报告“百日会战”活动进展情况。各司法所、股室、队、律所、公证每周五5点前将开展“百日会战”相关信息报给海棠(632652248@qq.com)15847723107,海棠汇总后报送市局。

附件：乌审旗司法行政系统信息化“百日会战”活动领导小组成员名单

乌审旗司法局                            2022年8月15日印发

附件：

乌审旗司法行政系统信息化

“百日会战”活动领导小组成员名单

组  长：王耀强        党组书记、局长

副组长：张德海        党组成员、副局长

乌兰其其格    党组成员、副局长

乌云贝赫      党组成员、副局长

成  员：吴  庭        全面依法治旗委员会办公室秘书股股长

奇乐格尔      办公室主任

金  珠        行政执法协调监督股股长

苏  醒        普法与依法治理股股长

何广智        人民参与和促进法治股股长

朝勒孟        社区矫正管理大队副队长

王  艳        公共法律服务管理股股长

王生霞        科技与信息化股股长

巴德玛格日乐  行政复议与应诉股股长

嘎毕日        政治警务部副主任

额尔敦花      嘎鲁图司法所所长

额尔德尼图    乌兰陶勒盖司法所所长

阿命布拉格    图克司法所所长

张晓军        乌审召司法所所长

德力格尔仓    苏力德司法所所长

南  丁        无定河司法所所长

乌兰乌都      河南司法所负责人