乌审旗2024年城乡居民基本医疗保险

集中征缴工作方案

各苏木镇人民政府，旗残联，财政局、教体局、民政局、乡村振兴统筹发展中心：

为切实做好乌审旗2024年度城乡居民基本医疗保险集中征缴工作，根据鄂尔多斯市医疗保障局《转发自治区医疗保障局 财政局 国家税务总局内蒙古税务局关于做好2023年度城乡居民基本医疗保障工作的通知》(鄂医保发[2023]41号)要求，结合我旗实际，制定本方案。

一、工作目标

坚持政府主导、部门配合、目标导向、便民、为民、利民的原则，积极统筹、精心部署，扎实开展2024年度城乡居民基本医疗保险收缴工作。各苏木镇要深入推进全民参保计划，确保如期完成城乡居民基本医疗保险征缴任务，参保率达到95%以上，为城乡居民享受医保待遇创造条件。

二、工作领导小组

组　长：赵  慧               旗人民政府副旗长

副组长：哈斯达来             旗医保局局长

旗  刚               旗税务局党组成员、副局长

成　员：青  梅               嘎鲁图镇镇长

特日格勒             无定河镇镇长

陈海军               苏力德苏木镇长

王浩宇               乌兰陶勒盖镇镇长

斯楞格               图克镇镇长

杨小明               乌审召镇镇长

苏雅拉高娃           旗残疾人联合协会党组成员

白国锋               旗财政局党组成员、副局长

王  慧               旗教育体育局党组成员、副局长

陈海霞               旗民政局党组成员、副局长

温  旭               旗医保局副局长

萨如拉               旗乡村振兴统筹发展中心副主任

领导小组办公室设在旗医疗保障局待遇保障室，承担领导小组的日常工作。照娜兼任领导小组办公室主任，领导小组成员担任办公室成员，负责与各部门协同配合，建立定期数据交换机制，精准掌握各类人口底数，深度挖掘扩面潜力，动员更多符合条件的人员参保。

三、时间安排

征缴时间：2024年度城乡居民基本医疗保险集中征缴期为：2023年9月1日至2024年2月15日。参保人员应在集中参保期内缴费，集中参保期外缴费的设3个月等待期，等待期内产生医疗费用的不予报销，等待期结束后新产生的医疗费用可以正常报销。参保缴费后，自2024年1月1日至2024年12月31日期间享受城乡居民基本医疗保险待遇。

三、工作保障

（一）强化组织领导

1.成立旗政府分管副旗长任组长，税务、财政、乡村振兴统筹发展中心、残联、民政、教体、医保、税务等部门负责人为成员的城乡居民医保征缴工作领导小组。

责任单位：旗政府办

完成时限：2023年9月15日

2.成立苏木镇分管领导任组长，辖区内税务、医保、嘎查村、社区负责人为成员的城乡居民医保征缴工作领导小组。嘎查村、社区至少指定一名工作人员为帮办、代办、联络员，负责向苏木镇医保办统计报送村、社区新参人员和不能自主缴费人员名单，并指导居民进行医保缴费操作。

责任单位：各苏木镇人民政府

完成时限：集中参保期内

3.旗医保局成立城乡居民基本医疗保险征缴工作专班，旗医保局班子成员、科级干部包联苏木镇，相关工作人员为成员，承担日常宣传、协调工作。

责任单位：旗医保局

完成时限：2023年9月15日

4.建立政府主导、税务牵头、部门配合、社会参与的征缴工作机制，统筹协调财政、残联、教体、民政等部门和各苏木镇，合力做好所在辖区内城乡居民基本医疗保险费征缴工作的组织、领导、监督和考核工作。

责任单位：旗医保局、旗税务局

完成时限：集中参保期内

- 完善系统准备

5.医保局构建苏木镇医保服务网络接入，配合各苏木镇，按期将城乡居民参保缴费核定业务下沉到苏木镇、嘎查村。

责任单位：旗医保局

完成时限：2023年9月15日

- 开展人员培训

6.对各苏木镇医保经办人员不定期培训，提高政策业务水平。对嘎查村、社区指定的帮办、代办、联络员进行培训指导，熟悉掌握医疗保险征缴基本知识、工作要求和操作要领。

责任单位：旗医保局

完成时限：集中参保期内

（四）夯实数据基础

7.乡村振兴统筹发展中心、残联、民政局向医保局提供特殊身份人员名单，根据行业部门提供的数据，及时将参保缴费数据进行核实，并反馈未参人员数据，行业部门配合苏木镇在12月25日前完成特殊身份人群医保征缴工作。

责任单位：旗医保局、乡村振兴统筹发展中心、残联、旗民政、各苏木镇人民政府

完成时限：2023年12月25日

8.医保、税务开展基础信息比对，修正数据，完善人员信息，重点确保缴费人员姓名、性别、身份证号码、所在苏木镇和社区（村组）等基础信息准确无误。明确专人对医保征缴工作进行统计，实时反馈未参保人员信息，实现统筹推进、靶向发力。每周对各村（社区）医疗保险征缴情况进行统计通报，对排名靠后的2个村（社区）发放“黄牌”警告，确保征缴工作强力推进。

责任单位：旗医保局、旗税务局

完成时限：集中参保期内

9.在校(在园)学生自行参保缴费，由学校(幼儿园)做好参保动员和信息统计工作。10月20日前，教体局应将辖区内在校(在园)学生缴费参保情况报旗医保局，并根据统计情况进一步推进在校(在园)应保尽保工作。

责任单位：教体局

完成时限：2023年10月20日

（五）宣传动员到位

10.加大宣传力度，深入嘎查村、社区、学校广泛动员开展“线下”宣传；充分利用宣传栏、电子屏、微信朋友圈、居民微信群等进行“线上”宣传，做到“宣传到人、应保尽保”。各苏木镇需充分调动镇村工作人员积极性，形成“人人都是宣传员，个个都是经办员”的工作氛围，广泛开展帮、代缴费，让居民群众省事又省心，不跑冤枉路，确保常住人口参保率达到95%以上。有关部门精准工作，不落一户一人，确保动态调整的特困人员、孤儿、城乡低保对象、纳入乡村振兴部门认定的监测对象(脱贫不稳定户、边缘易致贫人员和突发严重困难户)、脱贫享受政策人员、返贫致贫人口、一级和二级残疾人参保率100%。

责任单位：旗医保局、旗税务局、乡村振兴统筹发展中心、教体局、残联、旗民政、各苏木镇人民政府

完成时限：集中缴费期内

附件：各有关单位联络员及联系方式

乌审旗医疗保障局           国家税务总局乌审旗税务局

2023年9月1日

附件

各有关单位联络员及联系方式

| 单位名称 | 联络员姓名 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 嘎鲁图镇人民政府 | 花儿 赵艳梅 | 13191360138 13947703334 |
| 无定河镇人民政府 | 谷青玲（河南） 丁乾琛（纳林河） | 15134920920 15714779642 |
| 苏力德苏木人民政府 | 娜布其（陶利） 永仁巴拉（沙尔利格） | 14747707483 13134778388 |
| 乌兰陶勒盖镇人民政府 | 阿丽玛 | 15924489953 |
| 图克镇人民政府 | 朝格吉玛 肖海星 | 15804778057 15048390899 |
| 乌审召镇人民政府 | 郭艳玲 | 15547851040 |
| 残疾人联合协会 | 司雅琴 | 13947798191 |
| 财政局 | 春梅 | 13451372000 |
| 教体局 | 青娜娜 | 15149490747 |
| 民政局 | 曹晓燕 | 18248131213 |
| 医保局 | 照娜 | 13948879746 |
| 税务局 | 石媛媛 | 15149491370 |
| 乡村振兴统筹发展中心 | 萨日娜 | 15149685190 |