## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  | 煤炭日常经费
主管部门 |  | 乌审旗能源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌审旗能源局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 259.00 | 259.00 |  | 69.62 |  | 10 | 26.88 |  | 2.69
|  | 其中：财政拨款 | 259.00 | 259.00 |  | 69.62 |  | —— | 26.88 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过缴纳电费、水费、维护费、物业管理费、培训费、差旅费、办公费等日常费用的需求，满足机关单位日常运行。 |  |  |  |  | 2022年度我局办公费经费实际支出少于年度预算，具体情况说明如下：1、因疫情影响，本年度原计划的外出招商引资、培训、调研等行程未能实行，预算的实际费用未能花销、大型会议因疫情影响改为线上视频会议，节省了部分会议费用。2、随着创城片区的调整，心的片区基础设施、环境卫生等各个方面情况较好，节省了大部分费用。3、因财政资金紧缺，导致年底部分资金未能及时拨付。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常费用、物业费等 | 正向 | 大于等于 | 12 | 9 | 月 | 20 | 15
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工作质量保障 | 正向 | 大于等于 | 12 | 12 | 月 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年一个年度 | 正向 | 大于等于 | 2022年度 | 2022 | 一个年度 | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 所需费用成本 | 正向 | 大于等于 | 282.2 | 69.62 | 万元 | 10 | 2.47
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 加强日常工作效率 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 20 | 20
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升工作质量 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 80.16
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 乌审旗能源局（部门）
年 月 日