## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  | 长输管道地形地貌走向图纸绘制
主管部门 |  | 乌审旗能源局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌审旗能源局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 6.00 | 6.00 |  | 0.00 |  | 10
|  | 其中：财政拨款 | 6.00 | 6.00 |  | 0.00 |  | —— | 0.00 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为营造良好的安全生产环境，绘制长输管道地形地貌及走向图纸 |  |  |  |  | 为营造良好的安全生产环境，绘制长输管道地形地貌及走向图纸，申请《长输管道地形地貌走向图纸绘制》项目资金6万元整。经与第三机构沟通后，所需图纸绘制跨度较大，综合难度较高，第三方机构绘图费报价较高已超出预算金额，同多家机构询价后，绘图费用报价均高于预算金额，且因疫情原因，图纸绘制机构人员无法抵达现场，因此未能在本年度完成此项工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图纸绘制套数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 0 | 套 | 10 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 图纸覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 10 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 图纸完成时间 | 正向 | 大于等于 | 2022年底 | 0 | 1年度 | 20 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 图纸绘制费 | 正向 | 小于等于 | 6 | 0 | 万元 | 10 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 加强安全管理能力 | 定性 |  | 有效保障 | 有效保障 |  | 10 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 提升安全管理水平 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 20 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 企业满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 0 | % | 10 | 0 | 因疫情原因未能进行此项业务
总分 | [8 empty] | 100 | 0
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 乌审旗能源局（部门）
年 月 日