## Sheet0
项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称 |  | 智慧公安项目
主管部门 |  | 乌审旗公安局（部门） |  |  |  | 实施单位 |  | 乌审旗公安局
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 | 344.06 | 344.06 |  | 258.00 |  | 10 | 74.99 |  | 7.5
|  | 其中：财政拨款 | 344.06 | 344.06 |  | 258.00 |  | —— | 74.99 |  | ——
|  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | —— | 0 |  | ——
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
|  | 通过建设公安视频大数据中心，整合现有视频资源，对嘎鲁图镇区、各苏木镇镇区、主要路段、出城口、重点要害部位、人员密集场所等目前存在视频监控的盲区，统筹做好规划，安装建设一定数量的视频监控探头。保障了人民群众生命财产安全，维护了社会秩序稳定。 |  |  |  |  | 通过建设公安视频大数据中心，整合现有视频资源，对嘎鲁图镇区、各苏木镇镇区、主要路段、出城口、重点要害部位、人员密集场所等目前存在视频监控的盲区，统筹做好规划，安装建设一定数量的视频监控探头。保障了人民群众生命财产安全，维护了社会秩序稳定。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设公安视频大数据中心数量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 座 | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装视频探头数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | 处 | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 公安视频大数据中心验收合格率 | 定性 |  | 合格 | 合格 |  | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 视频探头质量达标率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 公安视频大数据中心完成时间 | 定性 |  | 2021年6月前 | 已完工 |  | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 安装视频探头完成时间 | 定性 |  | 2021年6月前 | 已完工 |  | 6 | 6
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 智慧公安按年支付金额 | 正向 | 小于等于 | 349.172 | 258 | 万元 | 6 | 4.43 | 因财政财力原因当年未支付完毕
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 实现重点部位视频监控无盲区，有效遏制各类案件发生 | 定性 |  | 效果显著 | 效果显著 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 维护社会大局和谐稳定 | 定性 |  | 有效维护 | 有效维护 |  | 10 | 10
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 提升社会治理现代化水平 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升 |  | 5 | 5
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 | 持续维护社会大局和谐稳定 | 定性 |  | 长期 | 长期 |  | 10 | 10
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会大众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 95.93
(盖章)
[7 empty] | 主管部门: |  | 乌审旗公安局（部门）
年 月 日