
乌农牧函〔2026〕30号

乌审旗农牧局关于印发《乌审旗2025—2026年

地膜科学使用回收工作实施方案》的函

各苏木镇人民政府：

按照《鄂尔多斯市农牧局关于印发〈鄂尔多斯市2025—2026年地膜科学使用回收工作实施方案〉的通知》（鄂农牧发〔2025〕177号）要求，为进一步推进第三轮中央环保督察农膜污染防治落地见效，做好年度地膜科学使用回收工作，现将《乌审旗2025—2026年地膜科学使用回收工作实施方案》印发给你们，请各苏木镇按照方案要求，尽快摸清属地高强度加厚地膜使用面积、上年度覆膜面积等基础信息，同时积极调动当地农牧企业及合作社申报项目实施主体，务必于3月5日前将项目实施主体意向申报情况报送至旗农牧局。

项目申报联系人：边虎生  联系电话：18904776240
乌审旗农牧局

                                   2026年3月2日

乌审旗2025—2026年地膜科学使用回收

工作实施方案

按照《鄂尔多斯市农牧局关于印发〈鄂尔多斯市2025—2026年地膜科学使用回收工作实施方案〉的通知》（鄂农牧发〔2025〕177号）要求，为进一步推进第三轮中央环保督察农膜污染防治落地见效，做好年度地膜科学使用回收工作，结合我旗实际，制定本方案。

一、工作目标

2026年，构建乌审旗地膜科学使用回收处理全链条监管机制，以“源头减量－科学使用－高效回收－资源化利用”为核心，形成闭环管理。在源头减量方面，一是联合执法部门对全域农资企业开展农资检查工作，严禁非标地膜在市场上流通；二是推广无膜浅埋滴灌、膜侧种植、适期揭膜等农艺措施，布设减膜技术对比试验区1个，分析对比不同覆膜方式对农作物产量的影响。在科学使用方面，培育市场化运营机制，扶持当地农资企业推广加厚高强度地膜3万亩。在高效回收方面，在我旗重点覆膜区域无定河镇、乌审召镇建设苏木镇回收站2处；支持当地农牧企业、合作社提升机械水平及服务能力，推进全域机械化回收试点工程，废旧地膜回收率稳定在85%以上。在资源化利用方面，引导市场主体参与，探索残膜分拣、资源化利用典型模式，残膜处置率达到90%以上。

二、重点工作

（一）源头减量

组织执法部门对全旗农资企业开展农资大检查行动，严禁0.01mm以下超薄地膜在市场上流通，督促指导种植企业、合作社及100亩以上种植大户等农膜使用主体规范建立地膜使用台账；继续推动耕地地力保护补贴资金发放与废旧地膜回收挂钩机制，对使用地膜，但未采取地膜离田、离田比例未达到要求的，暂缓或暂停发放补贴资金；推广无膜浅埋滴灌、膜侧种植、适期揭膜等农艺措施，减少非必要覆膜面积，使用市级专项资金，在玉米作物重点覆膜区域布设减膜技术对比试验区1个，配套相关机具，分析对比不同覆膜方式对玉米产量的影响。
（二）科学使用

在全旗范围打造加厚高强度地膜核心示范区，推广使用0.012毫米及以上的加厚高强度地膜，推广面积3万亩，每亩补贴24元，合计补贴资金72万元。项目以先建后补方式组织实施，为促进当地加厚高强度地膜的市场推广，实施主体由当地农资企业或合作社组织申报（附件1）-苏木镇审核-旗农牧局遴选的方式确定，最终确定实施主体通过“乌审农牧”公众号公示发布，公示无异议后组织实施。实施流程：由于目前备耕阶段各地覆膜种植面积不能确定，所以任务面积分配在春耕开始后根据各地实际需求量，结合当地立地条件、适宜性条件统筹分配；任务面积确定后，各实施主体组织推广，项目区要求农民使用成本不得高于当地普通地膜市场价格，同时要有专业技术人员指导田间配套农艺措施，改进覆膜机械，调整作业速度，避免地膜过度拉伸，出现膜孔错位或播种器（鸭嘴）扎不透的情况。有关要求：实施主体在推广过程中建立加厚地膜使用台账（附件2），台账要求明确地膜使用人员、地址、覆膜面积、亩用量、联系方式，由农牧民、嘎查村、苏木镇共同签字盖章确认，作为项目验收材料；各实施主体要提供本批次地膜出厂检验报告，地膜执行标准需满足项目推广标准要求；项目实施完成后，旗农牧局根据相关规定兑付补贴资金。
（三)高效回收
1.完善残膜收储体系。在我旗重点覆膜区域无定河镇河南办事处、乌审召镇建立苏木镇回收网点2处，按照3万元补贴标准，使用市级面源污染防治资金6万元建设回收点2处，回收点具备封闭围挡条件，杜绝二次污染，负责周边残膜回收临时存储任务，避免发生残膜随意遗撒、焚烧处置现象。

2.全域机械化回收。为扎实推进第三轮环保督察地膜污染整改工作，本年度计划投资旗本级地膜回收专项资金70万元，结合市级下达专项资金全面推进乌审旗残膜机械化回收全覆盖行动，全旗露地覆膜地块全部纳入项目回收范围。

（1）实施主体的确定。通过对回收企业重点支持，扶持当地社会化服务组织不断提升机械水平和技术水平，构建完善的地膜回收利用体系，逐步形成地膜污染防治长效机制。回收主体的选定根据回收企业申报（附件3）→苏木镇初审→旗农牧局遴选的方式最终予以确定，最终确定的实施主体通过“乌审农牧”公众号公示发布，公示无异议后组织实施。苏木镇属地地膜回收实施主体无申报的，由旗农牧局根据就近服务原则选定实施主体就近作业完成。

（2）实施要求。由于时间紧、任务重，各苏木镇、嘎查村要充分做好调度工作，确保春耕前完成全部地膜回收任务。项目实施主体要统筹保障施工人员配置及机械设备供给，确保人员、设备满足施工进度要求，杜绝因人员、设备不足造成工期延误。项目实施过程中回收机械需加装北斗导航定位系统用于确认工程量。实施过程中要求同步完善回收台账（4），回收台账需农牧民、嘎查村、苏木镇共同签字确认，作为项目验收材料。残膜要确保离田，回收后要统一收集、转运至苏木镇回收网点，转运过程中要做好防护，不得随意遗撒，不得随意焚烧处置，统一收集后由处置单位进行资源化利用或无害化处置。

（3）资金兑付。项目以先建后补形式组织实施，回收补贴标准30元/亩，不足部分由农牧民自筹解决。项目实施完成后，旗农牧局根据北斗导航定位系统核定工程量，并按照相关规定兑付补贴资金。

3.回收机械补贴。在保证地膜全域回收、残膜全量处置的基础上，统筹项目剩余资金全部用于回收机械补贴，根据全旗引进新型回收设备数量、产生金额制定统一补贴标准，支持企业、合作社提升地膜回收服务水平和能力。补贴资金不得用于购置大型动力设备，单台补贴额度不超过设备金额的40%，最高不超过3万元。

（四）资源化利用

为进一步健全残膜无害化处置环节市场机制，鼓励企业开展残膜分拣、资源化利用工作，计划按照5元/亩的标准支持企业开展资源化利用或无害化处置。实施主体的选择通过企业申报－旗农牧局遴选的方式组织开展，最终确定的实施主体通过“乌审农牧”公众号公示发布，公示无异议后组织实施。实施过程：全旗各地残膜统一收集后，由实施主体组织人员、机械就地分拣，无再利用价值或分解难度较高的进行无害化处置，具备再利用价值的进行资源化利用。补贴金额根据各地回收台账面积核算。
三、数据监测

依托加厚高强度地膜推广、地膜机械化回收、残膜资源化利用项目实施，建立健全农膜使用、回收、再利用管理台账。规范开展地膜系统数据填报、调查工作，按时序完成数据采集、审核和上传任务。落实残膜监测，保持长期定位监测点不变，当季监测点分别在加厚高强度覆膜区域和常规覆膜区域各布设1个，分析不同厚度地膜回收效率，监测流程严格执行《农田地膜残留监测技术规范》（DB15/T2257-2021）。

四、进度安排

3月10日前，完成项目实施主体的申报、遴选工作，作业队伍同时完成项目前期准备工作。

3月10日-15日，完成项目实施主体的公示。

3月15-4月20日，各地攻坚完成地膜回收任务。

6月底前，完成加厚高强度地膜推广任务。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各苏木镇要提高政治站位，夯实主体责任，严格遴选作业地块及实施主体，充分做好工作调度，切实推动任务落实，构建完善当地地膜科学使用回收市场化运营机制。
（二）强化资金管理。严格按照财政部等有关法律法规，管好用好每一笔资金，使其发挥最大的效益。由于春耕在即，残膜回收工作迫在眉睫，现部分市级资金未下达，待项目实施完成后统筹中央生态与资源保护资金37.45万元、旗本级废旧地膜回收70万元及市级专项资金予以兑付。

（三）加大宣传力度。加强《条例》宣贯力度，及时召开地膜科学使用回收现场观摩会，充分利用互联网、移动终端、广播电视和明白纸等媒介，开展形式多样的宣传活动。并将《条例》纳入高素质农牧民培育等培训内容。
附件：1.高强度加厚地膜推广意向申报表

2.地膜使用台账
3.地膜回收实施主体意向申报表

4.地膜回收台账

          5.残膜资源化利用台账
附件1
高强度加厚地膜推广意向申报表

苏木镇：                                                   日期：

	实施企业名称
	生产企业名称
	地膜规格
	推广面积
	负责人联系电话
	备注

	（当地农资门市或合作社）
	（地膜生产企业）
	（地膜厚度）
	（企业计划实施面积）
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：企业申报还需提供地膜出厂检验报告，报告需满足项目推广标准各项具体指标要求。

附件2
地膜使用台账

苏木镇：                   嘎查村：                                  填报日期：

	序号
	农牧户
	作物生长地点
	种植作物
	地膜生产企业
	地膜销售企业
	覆膜面积（亩）
	亩均用量（公斤）
	联系方式
	农牧民签字确认

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3

地膜回收实施主体意向申报表

苏木镇：                                                  日期：

	实施主体  名称
	现有回收  机械数量    （台/套）
	年均服务能力    （亩）
	上一年度  服务面积    （亩）
	集中处理     或再利用能力       （吨）
	联系方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件4
废旧地膜回收台账
服务组织名称：                   法人代表姓名：                     联系方式：

	序号
	回收对象

（农牧户）
	作物生长地点
	回收作物
	回收

重量

（公斤）
	回收时间
	回收

面积

（亩）
	回收对象

联系方式
	回收对象

签字

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	


嘎查、村委会盖章：               苏木镇政府盖章：              年  月  日

注：1、本表由服务组织与农牧户、村级组织共同填写。

2、作业地点填写应明确苏木乡镇、嘎查村、地块名称。

3、本表一式三份，一份由服务组织报旗县农牧主管部门存档，一份由服务组织保存，一份用于嘎查村委会汇总公示。

附件5
残膜资源化利用台账

服务组织名称：                法人代表姓名：               联系方式：                日期：
	序号
	回收网

点名称
	回收面积
	补贴资金（元）
	处置量（吨）
	资源化利用量（吨）
	无害化处置量（吨）
	网点联系方式
	网点确认

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	



