关于印发《2023年乌审旗民政重点工作

任务清单》的通知

各苏木镇人民政府，局各股室、各二级单位：

现将《2023年乌审旗民政局重点工作任务清单》印发给你们，请结合实际贯彻落实。

附：2023年乌审旗民政局重点工作任务清单

乌审旗民政局

                               2023年7月17日

乌审旗民政局              2023年7月17日印发

	2023年乌审旗民政局重点工作任务清单

	序号
	牵头科室/二级单位
	总体任务
	责任

单位
	任务分

解情况
	分管领导
	完成

时限

	1
	办公室
	以高质量党建引领和保障民政事业高质量发展
	局机关
	1.大力加强思想政治建设。认真学习贯彻落实党的二十大、二十届二中全会、以及习近平总书记关于民政工作的重要全国两会指示批示精神等。
2.全面落实机关党建工作责任制，从基本制度严起、从日常规范抓起，确保党的建设各项部署落到实处。                                                                                       3.结合民政业务工作实际，不断创新党建载体，丰富党建内容,积极打造特色党建品牌，推进“最强党支部”建设提质升级。
	哈斯吉日木图
	12月底前

	2
	基层政权建设和社会治理股
	推进城乡社区服务体系建设
	基层政权建设和社会治理股
	根据市级年度指标，进一步量化分解落实。
	蒋晓虎
	2023年12月15日前

	
	
	落实自治区《关于规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项的实施意见》
	基层政权建设和社会治理股
	提请党委政府或会同相关部门制定具体的实施方案，并推进工作落实。
	蒋晓虎
	2023年12月15日前

	
	
	深化“五社联动”工作，实施苏木镇社工站建设标准化提升行动
	各苏木镇
	持续实施6个苏木镇“五社联动”项目，推动城乡社区社工室延伸覆盖，社会工作服务惠及更多特殊困难群体。打造嘎鲁图镇、图克镇2个示范社工站。
	蒋晓虎
	2023年12月15日前

	
	
	根据《内蒙古自治区社区社会组织成立登记指南（试行）》的通知要求，乌审旗均出台相关政策
	基层政权建设和社会治理股
	联合政务局出台适合我旗实际的“社区社会组织登记办法"。
	蒋晓虎
	2023年4月底

	
	
	孵化园建设
	各苏木镇
	社会组织孵化园苏木镇全部覆盖。
	蒋晓虎
	2023年12月底

	
	
	品牌社会组织、枢纽型社会组织建设
	基层政权建设和社会治理股
	每年培育1个自治区以上认可的品牌社会组织，1个以上枢纽型社会组织。
	蒋晓虎
	2023年12月底

	
	
	乡村振兴项目完成指标（不含市局购买服务项目）
	各苏木镇
	 嘎鲁图镇7个、无定河镇5个、苏力德苏木4个、图克镇3个、乌审召镇2个、乌兰陶勒盖镇2个。
	蒋晓虎
	2023年10月底

	
	
	苏木镇社区社会组织登记备案完成指标（社区社会组织、社区备案社会组织登记、备案数量可以灵活变动，但总量不变）备注：城镇社区登记社区社会组织30个，备案社区社会组织60个，农村社区社会组织登记备案37个。
	各苏木镇
	1.嘎鲁图镇：城镇社区社会组织登记数量16个，城镇备案社区社会组织数量33个；农村社区社会组织登记数量至少1个，每个农村社区备案社区社会组织至少1个，至少共10个。
2.无定河镇：城镇社区社会组织登记数量4个，城镇备案社区社会组织数量6个；农村社区社会组织登记数量至少1个，每个农村社区备案社区社会组织至少1个，至少共8个。
3.苏力德苏木：城镇社区社会组织登记数量3个，城镇备案社区社会组织数量6个；农村社区社会组织登记数量至少1个，每个农村社区备案社区社会组织至少1个，至少共7个。
4.乌兰陶勒盖镇：城镇社区社会组织登记数量1个，城镇备案社区社会组织数量3个；农村社区社会组织登记数量至少1个，每个农村社区备案社区社会组织至少1个，至少共3个。
5.图克镇：城镇社区社会组织登记数量4个，城镇备案社区社会组织数量6个；农村社区社会组织登记数量至少1个，每个农村社区备案社区社会组织至少1个，至少共6个。
6.乌审召镇：城镇社区社会组织登记数量2个，城镇备案社区社会组织数量6个；农村社区社会组织登记数量至少1个，每个农村社区备案社区社会组织至少1个，至少共3个。
	蒋晓虎
	2023年10月底完成80%，12月底全部完成

	3
	民政综合服务中心
	建设节地生态型农村公益性公墓2个
	苏力德苏木、图克镇
	苏力德苏木纳林河村福寿园公益性公墓建设项目1处、图克镇呼吉尔特村安息园公益性公墓建设项目1处
	陈海霞
	2023年12月15日前

	
	
	规范历史性集中埋葬点2个
	嘎鲁图镇、无定河镇
	嘎鲁图镇巴音温都孟家伙场集中埋葬点75个、无定河镇排子湾村十里梁集中埋葬点65个
	陈海霞
	2023年12月15日前

	
	
	完成沿公路铁路可视范围外1226个违建墓地的整治任务
	各苏木镇
	苏力德苏木：可视范围外100个、无定河镇：可视范围外114个、乌兰陶勒盖镇：可视范围外67个、嘎鲁图镇：可视范围外149个、图克镇：可视范围外540个、乌审召镇：可视范围外256个
	陈海霞
	2023年12月15日前

	
	
	实施服务类社会救助
	民政综合服务中心
	按照社会救助数量分别购买并实施。
	陈海霞
	2023年11月底

	
	
	婚姻登记股打造 1个婚姻家庭辅导室
	民政综合服务中心
	婚姻登记股要打造 1个婚姻家庭辅导室，聘请 1—2位专兼职婚姻家庭辅导员，婚姻家庭辅导员一周坐班时间不少于 20 小时，组织开展4—6次集体婚姻家庭辅导及活动，对离婚冷静期内当事人开展一对一辅导，全年开展一对一辅导个案不少于离婚数量的30%。
	陈海霞
	婚姻家庭辅导室:4月底完成购买服务项目，12月15日前完成全部任务。

	4
	养老服务和儿童福利股
	
完成“e养乌审”智慧养老民生实事项目
	各苏木镇
	嘎鲁图镇区安装一键呼叫设备1000户，安装智能看护监测设备100户，提供家庭养老床位上门“服务包”50老年人，适老化改造200户。
	陈海霞
	2023 年 10 月底

	
	
	农村养老服务提标扩面
	各苏木镇
	新建嘎查村养老服务站14 个（1.无定河镇庙滩村养老服务站；2.乌兰陶勒盖镇红旗村养老服务站；3.乌兰陶勒盖镇前进村养老服务站；4.无定河镇萨拉乌苏村养老服务站；5.嘎鲁图镇神水台村养老服务站；6.苏力德苏木纳林河村养老服务站；  7.嘎鲁图镇木都柴达木村养老服务站 ；8.乌审召镇浩勒报吉村养老服务站；9.乌审旗乌兰陶勒盖镇胜利村养老服务站；10.乌审旗嘎鲁图镇布寨嘎查养老服务站；11.苏力德苏木沙尔利格嘎查养老服务站； 12.无定河镇堵嘎尔湾村养老服务站；  13.无定河镇巴图湾村养老服务站；14.图克镇大牛地村养老服务站）；改造提升互助幸福院 1个（无定河镇巴图湾村互助幸福院升级改造）。
	陈海霞
	2023 年 10 月底

	
	
	新建儿童之家
	各苏木镇
	苏力德苏木1个、无定河镇1个、乌兰陶勒盖镇1个、嘎鲁图镇1个。
	陈海霞
	2023 年 10 月底

	
	
	加强儿童福利保障和未成年人保护工作
	各苏木镇
	一步完善农村牧区留守儿童救助保护机制，织密基层儿童关爱服务网络，加强儿童督导员、儿童主任等基层骨干力量培训，提高基层儿童关爱服务保障能力。每月开展一次探访服务，落实好农村牧区留守儿童监护责任。
	陈海霞
	2023 年 10 月底

	
	
	推进机构养老服务提档升级
	各苏木镇
	社会办养老机构等级评定达到50%以上；养老机构护理型床位占比达到60%以上；开展养老护理员职业技能提升培训100人次。
	陈海霞
	2023 年 12 月底


